## UBP功能规格清单
功能模块 | 功能点 | 大项 | 子项 | 功能说明 | 状态 | 完成说明 | 版本 | 备注
UPORT | 安全校验 | - | 所有web service接口都需要安全信息校验 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 判断caller-id、username、password三个节点是否均存在并且有值 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 判断是否是合法的caller-id、username、password组合 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 程序Console中添加安全检验信息刷新命令 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 生成Key的算法单独方法来实现，各元素间加分隔符号 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 安全检验类做静态块初始化 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 安全校验方法调用check，MD5内部处理(本功能已去掉,开会确定数据表内保存明文) |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 安全校验程序启动失败或加载数据为空，程序退出。日志记录 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 增加内存安全信息缓存机制，每小时清空并重新加载一次,缓存更新频率可配置(单位:分钟) |  | 已完成 |  | 1.01
| 访问日志控制 |  | 访问日志记录异步处理，加过滤器，通过反射实现 | 过滤器（安全信息校验、日志记录） |  |  | 1.1
| 暂停/恢复监控任务功能 |  | 添加暂停/恢复监控任务功能 |  | 已完成 |  | 1.0.7
| 调用次数控制 | - | 接口访问控制 不同接口的门限设置应该不同 |  |  |  | 1.1
| 任务下发接口 | 任务基本信息参数校验 | 任务ID、名称、callerid、first_monitor_time、周期信息不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 任务ID在系统中不能存在 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 任务开始时间不能大于结束时间 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | callerid必须在系统定义表中已存在 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 添加任务字段表 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 添加is_valid字段 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 添加监控任务时，未传入的值使用数据库默认值。groupId保持null，pc_name保持为null |  | 已完成 |  | 1.02
|  | 数据源信息校验 | gran、level、net-type、city不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | CityId加入监控表 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 数据延时不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 时间字段time-field不能为空.并且对应的表必须在table列表中 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 所有table节点的connection信息不能为空。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 所有field中必须至少有一个field is-index="TRUE" |  | 已完成 |  | 1
|  |  | filter是可选节点，如果存在filter节点，则filter中的字段必须在表字段列表中存在 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 存在多个表[table/view/sql] table-relation不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  | 数据源合并 | 同一个数据源识别规则 | 1、数据源相同识别规则 A、gran、level、net-type相同 B、table列表中table-name+conection-id均相同，进行字段合并。 C、如果新增任务的table+connection为已存在数据源的子集，视为同一个数据源，如字段有差异需要合并。 D、如果新增任务的table+connection包含已存在的数据源中的table+connection。则进行数据源合并。 E、如果已存在数据源中的table+connection为新增任务的table+connection部分子集，待定 | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 判断数据表是否存在的逻辑有bug：除判断表名+ConnectionId外，还需要加上DatasourceId 判断数据源时，也需要加上表名+ConnectionId | 数据源和数据源表合在一起 | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 完善对限制定义长度的下发任务配置的长度判断逻辑(暂定字符编码UTF-8) |  | 已完成 |  | 1.0.3
|  |  | 添加闭环描述节点 |  | 已完成 |  | 1.0.3
|  |  | 查找监控任务DAO方法中，添加判断is_used = 1 |  | 已完成 |  | 1.0.3
|  |  | 修复添加监控任务时,兼容LastMonitTime可能为空 |  | 已完成 |  | 1.0.3
|  |  | 对于索引字段数量的异常的判断信息 |  | 已完成 |  | 1.0.3
|  |  | 添加监控任务时,节假日,最后监控时间,表关联和过滤器等可以为空的情况 |  | 已完成 |  | 1.0.3
|  |  | 存放表达式的限制扩大到4000字节 |  | 已完成 |  | 1.0.6
|  |  | 存放表达式的字段类型改为clob |  | 已完成 |  | 1.0.7
|  |  | 存放table_sql的字段类型改为clob |  | 已完成 |  | 1.0.7
|  |  | 添加<field>节点isExport属性 |  | 已完成 |  | 1.0.5
|  |  | 增加忙时判断功能 |  | 已完成 |  | 1.0.4
|  |  | 入库时，检查字段是否存在可以将所有字段先取出，再判断，高效！ |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 数据源支持表、视图、sql语句。当数据从sql来时，table-name为sql语句的别名。 |  | 已完成 |  | 1
|  | 指标表达式 | indicator节点必须至少有1个 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | indicator中告警级别不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | data-range节点必须存在 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | offset中from/to的值不能为负数，且from必须大于to |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | indicator中表达式需要进行校验 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 数据范围别名定义在指标表达式中的校验。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  | 规则定义 | 周期信息中分析周期、监控周期是必选节点 |  | 已完成 |  | 1 | 1、时间范围算法: A、如果没有指定时间，则为分析周期单位乘以分析周期个数 B、如果有指定时间，则为分析周期中指定时间范围 C、大小月不考虑。月份统一31天。
|  |  | occur_times节点是必选节点 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | unit必须是合法的[注：大小写不敏感] |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果监控周期定义中assign-monitor-time有值.需要校验具体值是否以逗号分隔，并且值是有效的。如分析周期是周，监控周期是天，则指定值必须是1~7之间的值。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 如果监控周期存在子节点assign-time.需要校验具体值是否以逗号分隔，并且值是有效的。如监控周期是周，制定时间单位是天，则指定值必须是1~7之间的值。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 如果top-info存在.则number、sort-way不能为空.number必须大于0,sort-way只能是DESC/ASC。而且表达式必须存在且需要语法校验。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 如果存在alarm-level节点.default属性不能为空,且必须至少有一个alarm子节点。occur_times的值乘以周期信息中定义的occur_times节点的unit不能大于周期信息决定的时间范围[时间范围算法见备注] |  | 已完成 |  | 1.01
| 任务修改 | 参数校验 | 任务添加接口的校验规则 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 要修改的callerid和monitor_task_id必须在当期监控任务表中存在。如果不存在直接返回错误。 |  | 已完成 |  | 1
|  | 修改操作整体为一个事务 | 如果删除成功,增加失败，删除操作需要回滚。 |  | 已完成 |  | 1
| 任务删除 | - | callerid和monitor_task_id不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 要删除的callerid和monitor_task_id必须在当期监控任务表中存在。如果不存在直接返回错误。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 删除时只能删除自己callerid对应的监控任务 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果任务不存在或者任务之前已经被删除.则返回任务不存在，删除失败 |  | 已完成 |  | 1.01
| 查询单个任务运行状态 | - | callerid和monitor_task_id不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | callerid必须合法 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 任务如果不存在或者已经被删除.返回任务不存在 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 任务运行状态只能查询当前的状态，即当前监控时间点对应的任务信息，不能查询历史记录 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | log不用String.format |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 获取监控状态时，考虑返回任务状态（需要添加任务状态值） |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 查状态的返回结果重新定义 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 如果任务无运行状态.返回空闲状态idle。 |  | 已完成 |  | 1
| 查询一个系统所有任务运行状态 | - | callerid不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | callerid必须合法 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 其他逻辑同查询单个任务运行状态接口逻辑[3,4,5]. |  | 已完成 |  | 1.01
| 数据源加载 | 目录结构组装 | 目录结构为/nettype/level/gran/city/date.raw.gz |  | 已完成 |  | 1
|  |  | date时间精确到分钟 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | city为0表示全省 |  | 已完成 |  | 1
|  | 数据存储形式 | 以gz压缩方式存储.每一个粒度的数据存储一个gz文件 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果当前时间对应的date.raw.gz文件已存在，先删除 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 数据加载时先生成tmp临时文件，如果当前时间对应的tmp文件已存在，先删除，生成完成后重命名为date.raw.gz |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 数字类型的数据，统一使用基本类型进行存储 |  | 已完成 |  | 1
|  | 加载前数据源校验 | 数据源连接信息校验:必须在连接表中配置,并且在使用时创建为数据库连接池。连接池数量配置应该等于程序中配置的最大并发数据源加载线程数，不要读取connection表中的数量，根据配置文件中的数量创建连接池。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 表字段校验：必须至少一个字段is-index为1。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 条件校验：如果数据源中存在多个表，则关联条件不能为空 |  | 已完成 |  | 1
|  | 加载机制 | 数据源加载前进行磁盘空间判断。如果超过一定阀值,则不进行数据源加载。需要触发告警等机制，待定 |  | 未完成 |  | 1.01
|  |  | 每个数据源加载一个线程. |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 数据源加载线程支持并发数量控制 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果有数据积压，需要支持快速补加载 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果单个数据源包含多个表，其中一个表加载失败(包括表不存在)，则当次加载失败。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 自动识别数据源中的字段类型 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 多个表数据合并时使用out join的方式 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 加载数据时，所有基本类型字段都不允许为空。为空则使用该数据类型的最大值。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 字段名字支持中文 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 多数据库拆分查询时，需要支持查询优先级，数据源时间字段对应表为主表。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 数据源中支持table/view/sql三种数据 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 根据数据源配置组装sql |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 通过是否存在多个connection判断是否存在跨数据库 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 如果单个数据源两个时间粒度数据条数差异达到某个阀值，则认为数据异常。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 如果数据源city属性，则需要在数据加载时条件上要加上city_id条件 |  | 已完成 | 待定 | 1.01
|  |  | 数据加载扩展能力，支持接口、FTP、本地文件等加载 |  |  |  | 1.1
|  |  | 数据源加载需要设置超时时间，超过设置时间，本次加载失败 |  |  |  | 1.1
|  |  | 数据源完整性判断.需要支持推展判断，比如访问扩展表 |  |  |  | 1.1
表达式运算 | 运行机制 | - | 依赖数据源加载模块通知触发. |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 单个任务的指标运算必须按照时间顺序执行。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果数据源加载模块通知的时间比当前任务的时间小，则指标运算模块应该具备补运算的功能。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 每个监控任务.表达式运算模块单独开启一个线程。指标表达式模块支持线程数并发控制 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 运算线程提交前，需要判断当前JVM实例内存情况，如果达到一定阀值，则不再提交新的运算线程。阀值可配置 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | sql拼接字符，使用数组下标，最后特殊一个处理 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | sql拼接有使用+改为append |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | city 更改 GroupingArrayData数据结构，存储方式，序列二进制 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 时间字段识别数据库的字段类型 ，使用 jdbc的参数条件 |  | 已完成 |  | 1.02
|  |  | 自动获取字段的类型，不同数据库及版本的类型要测试验证 |  | 未完成 |  | 1.02
| 表达式运算执行条件 | - | 如果任务截止时间大于当前数据时间.不运行 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 周期算法处理【见备注】 |  | 已完成 |  | 1.01 | 备注1，任务规则周期算法： 1、如果任务规则配置中最小的周期单位[分析周期、监控周期、指定时间]小于数据源的粒度。则监控任务非法,日志告警 2、如果规则中有指定时间.则只有当数据时间能匹配上指定时间时才满足运算条件 3、如果规则中没有指定时间，则比较数据源粒度和规则配置中时间单位的关系，如相等则需要进行指标表达式运算，如果小于，则当前数据时间是规则中最小周期单位最后一个时间点才进行指标运算。
|  |  | 如果当前时间不需要进行指标表达式运算,需要更新监控任务表上的curr_data_time字段为数据时间。如果需要运算，则不需要更新curr_data_time字段，由规则计算模块进行计算。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 监控任务是否需要运行支持节假日算法：分为只监控节假日、不监控节假日、全部监控三种 |  | 已完成 |  | 1.01
| 指标表达式运算线程 | 指标表达式运算线程 | 线程池中不能存在两个线程运行同一个监控任务计算。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 根据当前数据时间和时间范围data_range定义。查找指标表达式运算需要的数据时间列表，如果找到的列表为空，则直接标记为失败。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 指标信息每个线程运行时必须实时查询数据库，不能缓存，以避免人工修改。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 表达式运行成功后支持对运算的时间、产生事件数量等信息进行输出。 |  | 已完成 |  | 1
|  | 数据加载和过滤 | 数据加载模块调用数据源加载模块提供接口实现,通过指定时间列表从本地加载数据时，如果加载不到数据或者数据缓存文件不存在，则本次运算直接运行失败，需要日志告警 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 数据过滤支持include、exclude、includeSQL、excludeSQL四种基本类型的过滤器.includeSQL、excludeSQ需要查询数据库，如果查询数据库失败，当前监控任务退出，并且日志告警 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 数据过滤需要实现忙时过滤器，支持配置忙时、实际忙时等忙时算法。 |  | 未完成 |  | 1.02
|  |  | 数据过滤算法需要支持家假日过滤器：只要节假日、不要节假日、全部需要三种情况。 |  | 已完成 |  | 1.01
| 表达式运算 | - | 指标运算支持单个、多个时间段数据进行比较，即支持别名区分不用的数据. |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 表达式运算支持sql标准语法的sum/avg/max/min/nvl/round等函数.并支持case when/decode语法 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 指标表达式中空值处理逻辑：如果nvl函数中的字段为空，则使用nvl函数语法处理，如果不是在nvl函数中,则本条记录不参与表达式运算.但是需要日志记录.普通数学运算无法支持null处理。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 表达式运算完成产生事件、同时将表达式中的指标运算结果值输出。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 表达式运算模块提供外部接口，支持外部模块调用进行计算常见表达式的值。 |  | 已完成 |  | 1
规则运算 | 规则运算线程 | 线程线程功能 | 规则运算线程由指标表达式运算模块通知驱动。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 当事件通知中数据时间达到监控任务本次监控时间才会进行规则运算,否则只执行事件序列化和监控任务数据时间更新。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 每个监控任务线程独立.并且一个监控任务最多只能有一个线程，系统支持最大并发线程控制。并发数可配置 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 单个监控任务规则运算线程内本地事件加载、事件缓存、规则运算、告警输出、监控任务时间更新整体为一个事务操作。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 规则运算线程需要支持运算时间统计、告警条数统计、失败原因收集。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 规则运算线程使用jdbc事务方式将告警入库到表中。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 事件序列化以任务为粒度，事件文件缓存在当前监控任务数据源文件所在目录。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 规则运算模块的任务信息、规则信息都是直接从表达式模块传入，不能查询数据库。 |  | 已完成 |  | 1.01
| 事件缓存 | - | 事件缓存目录同数据源本地文件 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 每个任务事件独立存储.使用taskId.index.bin/taskid.event.bin两个文件存储单个监控任务所有时间的事件.*.index.bin存储事件时间信息和在*.event.bin中的位置信息.*.event.bin存储事件。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 事件缓存*.index.bin文件中的信息以时间为顺序存储。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 事件缓存*.event.bin中事件信息可以是乱序. |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 事件文件访问需要线程安全，在使用前需要调用缓存文件接入器的lock方法。在操作完成或者操作异常时显示调用unlock方式释放线程锁。 |  | 已完成 |  | 1
| 规则运算 | 频次规则 | 频次规则需要解析任务规则中的周期信息。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 频次规则运算前需要执行uport模块中规则定义部分校验逻辑，如校验不通过，本次运算结束，并且需要输出日志告警。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 频次规则中如果解析周期信息后的时间范围为空，则本次运算失败，输出日志告警。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 频次规则支持连续和非连续两类频次规则处理 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 频次规则加载本地事件时需要按需加载，不能一次将所有事件加载至内存，避免内存过大 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 频次规则运算结果为分组的事件列表.即满足频次的事件。用于TOP等规则的运算。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 频次规则需要支持节假日算法。根据监控任务配置的节假日策略,进行节假日是否监控和数据是否需要监控等策略处理 |  | 已完成 |  | 1.01
|  | TOP规则 | TOP规则是对频次规则运算结果进行处理，不直接面向事件池 |  | 未完成 |  | 1.02
|  |  | TOP需要支持两类TOP。 A、直接TOP事件中的指标。 B、对监控对象在分析周期内的原始数据的某些指标再次进行计算后TOP.指标计算调用表达式模块提供的接口实现。 |  | 未完成 |  | 1.02
|  |  | 如果频次规则运算后的监控对象个数小于TOPN的N的值，直接将频次规则运算结果输出。 |  | 未完成 |  | 1.02
|  | 告警产生和入库 | UBP整个系统中输出统一的告警信息 |  | 未完成 | 待定 | 1.01
|  |  | 告警表上需要建立基于监控时间+监控任务ID+监控对象ID(网元/场景ID)的联合主键，用以保证告警入库的唯一性。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 告警失败异常需要进行细化处理，区分主键冲突失败和其他数据库异常。 |  | 已完成 |  | 1.01
|  | 告警任务更新 | 告警规则运算成功后.需要更新监控任务的数据时间并且通知表达式运算模块。待定 |  |  |  | 1
垃圾回收 | 回收策略 | 回收策略 | 垃圾回收定时执行。频率可配置，建议配置在工作时间 |  | 已完成 |  | 1
| 本地资源回收 | 本地数据文件回收 | 回收原理 A、根据单个数据源所有任务访问的最小时间+偏移时间。 B、偏移时间可配置 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果数据源没有访问记录.则需要判断当前数据源对应所有任务的最大分析周期+偏移时间 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 垃圾回收线程直接删除本地数据文件.如果删除成功，则删除掉当前数据源的访问记录。如删除失败，等待下一次垃圾回收。 |  | 已完成 |  | 1
|  | 事件回收 | 事件回收原理 A、事件回收已监控任务为粒度。 B、单个监控任务事件回收根据事件访问最小时间+偏移 C、偏移时间可配置，独立于数据源的偏移时间配置。 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果事件没有访问记录.则以当前监控任务分析周期+偏移时间 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 如果事件文件不存在，不执行垃圾回收 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 如果单个监控任务已删除,则直接删除事件文件 |  | 已完成 |  | 1
|  |  | 事件文件在规则运算和垃圾回收模块均需要操作，需要使用线程锁保证事务。 |  | 已完成 |  | 1
| 内存回收 | 内存回收 | 内存回收独立线程. |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 内存回收定时执行，运行频率可配置 |  | 已完成 |  | 1.01
|  |  | 当JVM实例中的内存达到某个阀值是，触发JVM垃圾回收.阀值可配置。 |  | 已完成 |  | 1.01

## UBP功能点
功能模块 | 功能点 | 大项 | 子项 | 功能说明 | 状态 | 完成说明 | 版本 | 负责人 | 工时
数据源 | 忙时 |  | 联通 |  |  |  |  | 周庆 | 12
|  |  | 电信 |  |  |  |  | 周庆 | 7
规则 |  |  | TOPN |  |  |  |  | 周庆 | 5
|  |  | 频次两次逻辑功能 | xml变化为如下<occur-times unit="DAY" value="3" continues="false"> <monitor-occur-time unit="HOUR" value = "3" continues="false"/> </occur-times>分为监控任务的频率及指定时间的频率 |  |  |  | 石刚 | 6
|  |  | 节点解析 | <monitor-occur-time unit="HOUR" value = "3" continues="false"/>解析 |  |  |  | 刘超 | 1
|  |  | 结单型的任务频率可能不一样 | 派单型和通知型，任务频率肯定是一样的，但是结单型的任务频率可能不一样。 任务级别的节点 <monitor-period-time unit="HOUR" number="3"/>移植到每个job节点下面 |  |  |  | 刘超 | 2
|  |  | QMS与ubp最新测试 |  |  |  |  | 周庆 | 5
|  |  | 电信联调支持 |  |  |  |  | 刘超 | 10